Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Pablo Carrasco |
| --- | --- |
| Rut | 21.783.820-7 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc Uc Alameda |

| Nombre estudiante | Benjamín Ascencio |
| --- | --- |
| Rut | 21.758.578-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc Uc Alameda |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | MALLASALUD |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería y Desarrollo de Software. Gestión y Modelado de Datos. Arquitectura de Soluciones e Integración de Tecnologías. |
| Competencias | Diseño e implementación de software: Construcción de soluciones web escalables con patrones arquitectónicos y separación de capas. Modelado y gestión de bases de datos: Diseño y administración de bases relacionales transaccionales con integridad y concurrencia. Integración tecnológica e interfaces accesibles: Conexión de servicios omnicanal (Voz / Web) a repositorios unificados. Resolución de problemas del entorno social: Aplicación de ingeniería de requerimientos para resolver problemas críticos de la salud pública. |

| 3. Fundamentación Proyecto APT |  |
| --- | --- |
| A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia. |  |
| Relevancia del proyecto APT | Problemática: La alta demanda y el déficit de canales accesibles en la atención primaria (CESFAM/SAPU/Consultorios) provocan largas filas de madrugada, congestión presencial y brechas de acceso digital que perjudican especialmente a los adultos mayores. Contexto: Centros de atención primaria en el sistema de salud pública chileno. Impacto y Aporte de Valor: Disminuye los tiempos de espera y optimiza la distribución de horas médicas en Medicina General, Urgencia Dental y Obstetricia mediante asignación dinámica y flexible de cupos, garantizando inclusión mediante un canal telefónico automatizado por voz. |
| Descripción del Proyecto APT | MALLASALUD es una solución tecnológica diseñada para optimizar y agilizar el proceso de toma de horas médicas en centros de salud pública (CESFAM, SAPU y consultorios), reduciendo los tiempos de espera y las filas presenciales. El sistema se compone principalmente de una plataforma web intuitiva conectada a una base de datos centralizada, permitiendo a pacientes y personal administrativo gestionar la disponibilidad de citas de manera organizada y en tiempo real. Adicionalmente, como componente de accesibilidad e inclusión, el proyecto contempla la integración de un Asistente virtual de atención telefónica con un tono empático y lenguaje claro, especialmente adaptado para adultos mayores o personas con baja alfabetización digital, permitiéndoles agendar su atención médica mediante una llamada telefónica tradicional que impacta directamente en la misma base de datos central. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto MALLASALUD permite consolidar las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática al requerir el levantamiento riguroso de requerimientos, la aplicación de patrones de diseño de software modernos, el modelado y optimización de bases de datos relacionales con alta concurrencia, y la integración de arquitecturas omnicanal en la nube orientadas a la inclusión digital. |
| Relación con los intereses profesionales | Fortalece habilidades en desarrollo full-stack moderno, diseño de interfaces UI/UX accesibles e inclusivas, arquitecturas transaccionales en tiempo real y aplicación de tecnología con impacto social directo en la comunidad. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Tiempo y Dedicación: Planificado para ejecutarse en 14–18 semanas según la distribución de póker planning Recursos y Materiales: El desarrollo se sustenta en tecnologías modernas y herramientas de código abierto: desarrollo full-stack mediante el framework Next.js (React y TypeScript) junto con Tailwind CSS para la interfaz; persistencia de datos sobre el motor relacional PostgreSQL, gestionado mediante el ORM Prisma; servicios en la nube para mensajería y canal de voz/telefonía(tiers gratuitos); entorno de desarrollo local con soporte para virtualización/contenedores (Docker); y GitHub para el control de versiones, integración continua y trabajo colaborativo. Mitigación de Riesgos: La complejidad de la telefonía/voz se abstrae mediante librerías/APIs de síntesis y reconocimiento de voz previamente probadas en entornos de prueba con datos simulados. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar un sistema web y telefónico omnicanal (MALLASALUD) para la gestión, distribución y reserva de horas médicas en centros de salud pública primaria, optimizando la asignación de cupos y facilitando el acceso a pacientes mediante validación de RUT y cuotas prioritarias. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar y construir el módulo administrativo (SOME) para la carga, parametrización y apertura vespertina de agendas médicas por especialidad (Medicina General, Dental, Obstetricia) con cuotas protegidas. Implementar un portal web de autogestión de citas para pacientes con validación de RUT, control de citas simultáneas y reagendamiento transaccional en tiempo real. Integrar un canal de asistencia telefónica automatizada por voz orientado a adultos mayores que interactúe directamente con el repositorio central de datos. Desarrollar el panel de control clínico para profesionales en box, permitiendo la marcación de asistencia (ATENDIDA / NO_ASISTE) y la liberación inmediata de cupos. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará un marco ágil Scrum / Kanban adaptado combinado con estándares de ingeniería de software. El desarrollo se estructura en iteraciones (Sprints) basadas en el backlog de épicas dimensionadas por Póker Planning. Roles y Responsabilidades Benjamín Ascencio (Desarrollador Backend y Datos): Diseño relacional de la base de datos, APIs REST transaccionales, lógica de negocio de absorción de cupos y lógica del asistente de voz. Pablo Carrasco (Desarrollador Frontend y Experiencia de Usuario): Arquitectura y diseño UI/UX de las plataformas web (SOME, Paciente y Box Clínico), integración de interfaces y pruebas de usabilidad y accesibilidad

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| (avance o final) |  |  |  |
| Avance | Documentación de Definición del Proyecto | Archivos formales 1.4_APT122_Formativa Fase1.docx y 1.5_Guía Estudiante Fase. | Formaliza el alcance, la arquitectura preliminar y la planificación metodológica del proyecto MALLASALUD bajo estándares de ingeniería. |
| Avance | Presentación de Definición (Presentación Proyecto.pptx) | Presentación ejecutiva que expone la visión, propuesta de valor para el CESFAM, roles, stack tecnológico y backlog de épicas. | Permite la defensa y validación técnica del proyecto ante el docente evaluador. |
| Avance | Repositorio GitHub con Estructura Base y Carpetas Institucionales | Repositorio oficial con el código base (Next.js, Prisma, PostgreSQL), historial de commits y las carpetas Fase 1/Evidencias Grupales y Evidencias Individuales. | Demuestra la trazabilidad del trabajo colaborativo continuo y el cumplimiento de la estructura de entrega requerida. |
| Avance | Evidencias Individuales de Competencias | Formatos individuales 1.1_AutoevaluacionCompetencias, 1.2_DiarioReflexion y 1.3_Autoevaluacion completados por cada integrante. | Acredita la autoevaluación y el seguimiento individual de competencias técnicas y conductuales durante la etapa de definición. |
| Final | Software MALLASALUD Operativo y Desplegado | Plataforma web funcional desplegada con los módulos de autogestión de pacientes, administración SOME y panel en Box clínico. | Constituye la evidencia principal del cumplimiento de los requisitos del Producto Mínimo Viable (PMV) al cierre del proyecto. |
| Final | Informe Final de Proyecto y Pruebas | Memoria técnica completa, diseño de base de datos final, documentación de APIs y matriz de pruebas de concurrencia. | Evidencia el desarrollo y validación integral del sistema MALLASALUD cumpliendo los Puntos de Función/Historia planificados. |
| Final | Manuales Técnicos y de Usuario | Guías técnicas de despliegue e instalación junto con los manuales de operación para funcionarios del SOME y personal clínico. | Garantiza la transferibilidad, el mantenimiento y la correcta operación del software entregado. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Modelado y gestión de bases de datos | Configuración de Persistencia y ORM | Modelado del esquema relacional en schema.prisma, sincronización con PostgreSQL y script seed.ts con RUT Módulo 11. | Next.js, Prisma ORM, PostgreSQL, Faker | 1 semana | Benjamín Ascencio | Facilita la generación de datos de prueba sintéticos sin vulnerar la privacidad de pacientes reales. |  |
| Diseño e implementación de software | Configuración de Persistencia y ORM (Seed y Prisma) | Construcción de endpoint para validar formato de RUT, comprobar citas activas y calcular prioridad +60 años. | Next.js API Routes, TypeScript | 1 semana | Benjamín Ascencio | Requiere pruebas exhaustivas del algoritmo de verificación con Módulo 11 chileno. |  |
| Modelado y gestión de bases de datos | Población de Datos de Prueba (Seeding y Faker) | Creación de rutas backend para permitir la apertura de agendas vespertinas y distribución referencial de cupos. | Next.js, Prisma ORM, PostgreSQL | 1 semana | Benjamín Ascencio | Base fundamental para que el personal del SOME parametrice los cupos del día siguiente. |  |
| Diseño e implementación de software | Interfaz Web SOME: Apertura de Agendas | Desarrollo del panel visual para que el administrativo configure cupos diarios por especialidad y cuotas prioritarias. | React, Tailwind CSS, TypeScript | 2 semanas | Pablo Carrasco | Depende de la disponibilidad de los endpoints de creación de cupos. |  |
| Diseño e implementación de software | Interfaz y Flujo para Ventanilla Presencial | Construcción de interfaz simplificada para agendamiento directo de pacientes en mesón de atención SOME. | React, Tailwind CSS, Heroicons | 1 semana | Pablo Carrasco | Permite al SOME consumir la cuota presencial o cupos globales disponibles. |  |
| Diseño e implementación de software | Interfaz Web de Validación e Identificación | Diseño e implementación del formulario de ingreso de RUT para pacientes con retroalimentación visual de estado. | React, Tailwind CSS, TypeScript | 1 semana | Pablo Carrasco | Enfocado en accesibilidad y simplicidad para usuarios de cualquier edad. |  |
| Diseño e implementación de software | Catálogo Web y Selección de Cupos Disponibles | Desarrollo de la vista interactiva para consultar especialidades (Medicina, Dental, Obstetricia) y horarios en tiempo real. | React, Tailwind CSS | 2 semanas | Pablo Carrasco | Debe reflejar la disponibilidad real calculando la absorción entre canales. |  |
| Integración de tecnologías y automatización | Motor Transaccional de Reserva y Concurrencia | Implementación de lógica de bloqueo temporal (5 min) y reserva atómica para impedir sobrecupos simultáneos. | Prisma Transactions, PostgreSQL | 2 semanas | Benjamín Ascencio | Componente crítico para garantizar la consistencia de datos ante accesos masivos. |  |
| Diseño e implementación de software | Flujo de Anulación, Reagendamiento y Modal | Lógica y vista para anular cita activa y desplegar modal educativo de un clic si registra inasistencia previa (NO_ASISTE). | Next.js, React, Tailwind CSS | 1 semana | Pablo Carrasco | Asegura el acceso a la salud sin penalizaciones punitivas. |  |
| Integración de tecnologías y automatización | Integración del Servicio Telefónico Cloud | Configuración y vinculación de servicio cloud de voz/IVR con la arquitectura backend central de MALLASALUD. | Servicio Cloud Telefonía/Voz, API REST | 2 semanas | Benjamín Ascencio | Canal de alta complejidad técnica por manejo de latencia y protocolos de audio. |  |
| Integración de tecnologías y automatización | Lógica de Diálogo Conversacional por Voz | Implementación del flujo de atención telefónica para captura de RUT (voz/teclado) y validación de reglas de negocio. | Servicio Cloud Telefonía/Voz, TypeScript | 2 semanas | Pablo Carrasco | Requiere un tono empático y lenguaje claro adaptado a adultos mayores. |  |
| Integración de tecnologías y automatización | Absorción Flexible y Confirmación por Voz | Desarrollo de lógica para consumir cupos globales y emitir confirmación verbal de fecha, hora y centro de salud. | Servicio Cloud Telefonía/Voz, Prisma ORM | 1 semana | Benjamín Ascencio | Garantiza que el canal telefónico no quede desabastecido si hay cupos libres en el sistema. |  |
| Modelado y gestión de bases de datos | Lógica de Servidor para Estado de Atencion en Box | Creación de endpoints para consulta consolidada de pacientes citados y actualización de estados clínicos. | Next.js API Routes, Prisma ORM | 1 semana | Benjamín Ascencio | Permite la sincronización en tiempo real del estado de atención. |  |
| Diseño e implementación de software | Interfaz Web para Profesional en Box Clínico | Desarrollo de vista médica para control de asistencia con botones de acción rápida ("Atender" / "Declarar Ausente"). | React, Tailwind CSS, TypeScript | 2 semanas | Pablo Carrasco | Al marcar asistencia o inasistencia se libera el RUT de inmediato para futuras reservas. |  |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Definición de Requisitos y Arquitectura Base |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de Persistencia y ORM (Seed y Prisma) |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Población de Datos de Prueba (Seeding y Faker) |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lógica de Servidor para Gestión de Agendas |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interfaz Web SOME: Apertura de Agendas |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo Web de Ventanilla Presencial |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interfaz Web de Validación e Identificación (RUT) |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catálogo Web y Selección de Cupos Disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor Transaccional de Reserva y Concurrencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Flujo de Anulación, Reagendamiento y Modal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Integración del Servicio Telefónico Cloud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| Lógica de Diálogo Conversacional por Voz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Absorción Flexible y Confirmación por Voz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Lógica de Servidor para Lista de Espera Médica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Interfaz Web para Profesional en Box Clínico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Pruebas de Concurrencia y QA Integral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Despliegue en Producción y Manuales de Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Cierre de Proyecto y Preparación de Defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |